## Allmänt
FoUN rekomenderar att institutionen för varje disputattion utser en ansvig som håller ihop arrangemanget
Checklistan ska ses som ett stöd i planeringen

## Checklista
Filen uppdarerad 2024-01-15
1 | Aktivitet | Tid | Förvaltning (på uppdrag av ÄR/studierektor) | Akademi | Anm. | Status
2 | Informera Dekan, ordförande ÄR, studierektor i forskarutbildningsämne, FUS och KOM om att disputation kommer att ske | I så god tid som möjligt |  | Huvudhandledare | Ska dokumenteras i ISP
4 | Med utgångspunkt i ÄRs och FoUNs mötesdatum göra en preliminär tidplan för hantering av beslut | I så god tid som möjligt |  | Studierektor | Forskningsutskottet (som ska bereda ärendet)sammanträder 14 dagar innan FoUN. Kontakta nämndsekreterare i god tid.
3 | Kontakta opponent | I så god tid som möjligt |  | Huvudhandledare i samverkanmed ämnesråd och studierektor
5 | ÄR bereder förslag om opponent, betygskommitté samt tidpunkt | I så god tid som möjligt |  | Studierektor ansvarar för att ärendet tas till ÄR och sedan vidare till FoUN.
| Planera för språkgranskning | I så god tid som möjligt |  | Doktorand
7 | Kontakta ALB/publikationssamordnare för tidsplanering av korrekturläsning, tryck och spridning av avhandling. | I så god tid som möjligt |  | Doktorand
8 | Fastställande av opponent och betygskommitté av FoUN | Senatst 7 veckor i förväg |  | Studierektor ansvarar för att ärendet tas till FoUN | OBS att det inte är tillåtet att arvodera ledamöter anställda vid FHS.
9 | Fastställande om datum av forskningschef | Senast 7 veckor i förväg |  | Studierektor ansvarar för att ärendet tas till forskningschef | cc KOM
6 | Bokning av lokal till disputation (t ex Sverigesalen, Klassrum 2000, Leijonskiöldska) | I så god tid som möjligt | Inst. Adm. |  | Preliminärboka både lokal för disputationen och för mottagningen några tänkbara datum innan datum fastställs för att säkerställa att lokalerna är lediga.
14 | Bokning av lokal till mottagning (Mässen?) | I så god tid som möjligt | Inst. Adm. | Ämnesråd via Inst. Adm. | Se kommentar ovan.
15 | Bokning lokal för mottagning och förtäring med betygskommitté. | I så god tid som möjligt | Inst. Adm. |  | Varje ämne beslutar om formen för detta
10 | Boka Spikning med ALB | I så god tid som möjligt |  | Doktorand i samverkan med huvudhandledare | Ska ske minst tre veckor i förväg
12 | Stående inbjudningar: Rektor, prorektor, vicerektor, ordf. FoUN, studentkåren? | I så god tid som möjligt | Inst. Adm. |  | Information
13 | Inbjudna enligt önskemål från doktorand | I så god tid som möjligt |  | Doktorand i samverkan med Studierektor
16 | Skapa och skicka inbjudan med länk till formulär (Mallar finns hos KOM) | I så god tid som möjligt | Inst. Adm. |  | Fråga KOM om tidpunkt (eller när datum och opponent är fastställt?)
17 | Boka ev resa och hotell för opponent. | I samband FoUNs beslut opponent | Inst. Adm. |  | Centralt finns (f n) 25 000 per doktorand och disputation (inkl arvode opponent och betygskommitté (FUS aktivitet)). Överstigande kostnader hanteras av inst/ämne.
18 | Gör en sk SINK ansökan om opponent eller deltagare i betygsnämnd är utländsk medborgare | I samband FoUNs beslut opponent | Inst Adm via HR Lön
19 | Beställ från service (använd serviceportalen): | Vid lokalbokning | Inst. Adm.
20 | · extra städning av Sverigesalen, | Vid lokalbokning | Inst. Adm.
21 | · dekoration i Sverigesalen (duk, Mariebergsklockan, ljuslyktor) | Vid lokalbokning | Inst. Adm.
22 | · flaggor i Sverigesalen | Vid lokalbokning | Inst. Adm.
23 | · flaggning utomhus | Vid lokalbokning | Service eller protokollet?
24 | Beställ stöd från Helpdesk/IT (eller ALB?) till Sverigesalen under disputationen (använd serviceportalen): | I samband FoUNs beslut opponent | Inst. Adm.
25 | Info läggs i FHS kalendarium MittFHS samt på Externa webben. | I samband FoUNs beslut opponent | KOM |  | Inklusive öppen inbjudan
26 | Uppskatta antal deltagare vid mottagningen (Inbjudna enligt önskemål från doktorand, betygskommitéen stående inbjudna samt några extra) | I samband FoUNs beslut opponent |  | Studierektor samlar in info och kontaktar Inst Adm
27 | Beställ catering och personal till mottagning betygsnämnd och mottagning i mässen, bordsvatten till Sverigsalen för doktorand och opponent (görs via inköp i Agresso till cateringfirman) | I samband FoUNs beslut opponent | Inst. Adm. |  | Justera antalet deltagare vid behov, ca 1 vecka före disputationen. (OBS! Mousserande vin måste beställas genom mässrådet om det ska serveras i mässen).
34 | C Org/E beslut om servering av alkohol | I samband FoUNs beslut opponent | Inst. Adm. |  | Enl beslut Ö 321/2015, punkt 3.3.3. räcker beslut av C orgE.
28 | Beställ dryck (mousserande vin inkl alkoholfritt alternativ) till mottagning betygsnämnd och mottagning i mässen (görs via inköp i Agresso till Mässrådet). Personal från Mässrådet måste också finnas på plats och servera. | I samband FoUNs beslut opponent | Inst. Adm.
29 | Informera vakten om disputationen | 4 veckor i förväg | Inst Adm
30 | Kontrollera med vakten om extravakter behövs för mottagningen i mässen. Gör i så fall gör en rekvisition i Agresso. | 4 veckor i förväg | Inst Adm
31 | Boka tid med KOM för nyhet på hemsidan och eventuellt foto. | 4 veckor i förväg? |  | Studierektor kontaktar KOM
32 | Beställ blomdekoration till Sverigesalen (görs via inköp i Agresso) | 4 veckor i förväg | Inst. Adm.
33 | Beställ blommor till doktorand (görs via inköp i Agresso) | 4 veckor i förväg | Inst. Adm.
38 | Eventuell digital sändning av disputationsakt | 4 veckor i förväg |  | Studierektor kontaktar ALB
35 | Ev ceremoni för spikning | 3 veckor i förväg |  | ÄR/Studierektor
| Fysiska exemplar av avhandling skickas till opponent oh betygsnämnd |  |  | Doktorand
36 | Informera protokollet och säkerhetschef om opponent eller någon i betygskommitten är utländsk medborgare. | 1 vecka i förväg | Inst. Adm.
37 | Besöksanmälan för deltagare i betygsnämnd och opponent (om de kommer att vistas i annan lokal än Sverigesalen och Leijonsköldska). | 1 vecka i förväg | Inst. Adm.
40 | Skicka ut länk till digitala deltagare | några dagar innan disputationsdatum |  | Studierektor
41 | Kontakt med cateringfirman och mässrådet inför mottagning. Bevaka leverans av blommor. | Disputationsdagen | Inst Adm
42 | Skylt/Information i trapphuset/receptionen om disputationen | Disputationsdagen | Inst Adm och KOM?
43 | Dekorera Sverigesalen, duk, blommor mm. Bordsvatten och anteckningsblock till respondent och opponent). Markera upp reserverade platser för betygsnämnd mfl. | Disputationsdagen | Inst Adm med hjälp av Service
44 | Tillse att opponent och betygskommitté får arvode (och ersättningar för eventuella reseutlägg). OBS att det inte är tillåtet att arvodera ledamöter anställda vid FHS. | Efter disputationen | Studierektor via Inst. Adm. Gm HR Lön | Studierektor via Inst. Adm. Gm HR Lön | Beslut Ö 784/2022
Rekommendation: institutionen/ÄR bör för varje disputation utse en ansvarig som håller ihop arrangemanget